## 工作完成情况
项目管理 | 4.1-4.30 | 1、沟通群里的问题，排查问题，创建任务单，分配任务 2、给开发人员讲解需求
BMS | 4.1 | 1、沟通群里问题，并记录分配 2、安排研发顺序 3、完成：修改送样单审批界面的批量导出按钮位置
| 4.2 | 1、验收任务 2、完成：交付页面加上结算单号筛选 3、完成：未交付界面，修改搜索文字
| 4.3 | 1、沟通群里问题，并记录分配 2、完成：在结算环节填过交付信息，到了交付环节，系统提示还要填（如果带过来了，且数据都是全的，就直接把状态改成已补充信息） 3、验收任务 4、跟成员讲解需求 5、整理任务迭代，做不完的留到下个版本 6、完成：项目中心-下单管理，提取质检待下单创建建库实验单时，把合同是否需要pod5字段显示在批量编辑中
| 4.7 | 1、验收+发版
| 4.8 | 1、去实验室沟通拍照识别事项 2、完成：文件夹大小和送样单号是以测序结果单号维度展示的，不是样本维度展示 3、研究：OCR识别（实验中心创建照片识别菜单）
| 4.9 | 1、验收任务 2、完成：未交付界面，重置按钮失效了，无法重置 3、优化：营销中心-合同信息下的项目进展，请求时没有转圈，等待时间长会让人以为没有数据
| 4.1 | 1、修改三代质控，详情中样本列表表头文字出错误 2、完成：营销中心的项目进展，需先展示质控进度，后展示生信分析进度 3、验收任务 4、修复：useElTableMultiSelRows 封装问题 5、完成：项目中心-下单管理，重提交联和提取模块，与初次提取模块完全割裂了，实际操作中，重提和初提应该作为一个整体对待。 6、完成：在实验中心，新建一个菜单，进行上传图片进行OCR识别，并下载成excel 7、完成：三代质控任务里的文件夹大小，需要被带入结算、交付 8、完成：项目中心-下单管理，提取质检报告界面，需要在创建时间后面，增加报告发送时间 9、完成：项目中心-下单管理，提取下建库，批量编辑样本时，合同是否需要F5/Pod5数据带出不对
| 4.13 | 1、验收+发版，配置菜单、分配权限 2、沟通群里的bug，创建任务，并分配
| 4.14 | xxxx
| 4.15 | 1、三代结果质控，样本列表表头文字展示 2、给成员讲解需求 3、系统管理-业务配置-产品类型，二级产品类型编辑需要加上一个moltype字段 4、下单管理，提取质检待下单，批量编辑样本信息时需要增加几个字段（进行中）
| 4.16 | 1、项目中心-下单管理-提取质检已下单的建库实验单详情中的下单样本列表、实验进展建库实验单详情中的下单样本列表、合同进展下的建库实验单详情中的下单样本列表，都需要展示新加的字段 2、完成：项目中心-下单管理，提取质检待下单，批量编辑样本信息时需要增加几个字段 3、完成：项目中心-下单管理，提取质检已下单建库详情，样本列表编辑，需要可以编辑新加字段 4、验收任务 + 给成员讲解需求
| 4.17 | 1、完成：样本中心-原始样本库，单细胞cDNA类型切换tab没有刷新 2、完成：原始样本库，单细胞cDNA类型日志点击报错问题 3、整理代码 4、验收任务 5、项目中心-下单管理，外包出库单，样本列表详情显示出错（后端修改sendSampleType类型，导致前端显示出错，影响范围暂不明确，暂时只改了这里） 6、将Bims后端的Jpom，都修改一下拉取分支，并在测试环境部署一次，后续验收都在测试环境进行
| 4.2 | 1、验收+发版
| 4.21 | 1、验收任务 2、沟通记录群中问题，并分配 3、完成：单细胞样本录入，测序量需要改为文本
| 4.22 | xxxx
| 4.23 | xxxx
| 4.24 | xxxx
| 4.27 | 1、完成：将已结算界面数据导出为如图所示的excel（结算金额为最后一次的金额，负责人为合同下的销售） 2、验收+发版 3、修复：再次交付有问题，报错了 4、修复：三代质控，质控任务补测按钮不见了（切换了组件，需要迁移）
| 4.28 | xxxx
| 4.29-4.30 | 1、交付的三个阶段未显示是否需要pod5字段（pod5是建库下单样本中的字段） 2、沟通记录群中问题，并分配 3、交联报告模板的默认内容修改
中药材 | 4.1 | 1、完善AI聊天（处理多种websocket事件、优化展示样式、优化AI助手图标显示） 2、研究如何让其展示图片
| 4.2 | 1、成功展示openclaw知识库中的图片（部分图片路径有问题，展示不了） 2、优化AI访问，解决断连、超时等问题 3、优化展示过程，将AI思考过程也一起展示（后期需要优化，能点击展开） 4、整理代码，将websocket提出，避免逻辑混杂 5、优化聊天ui，用浅色进行展示
| 4.3 | 1、优化连接问题（还是有概率接收不到太长时间思考过后返回的结果）
| 4.7 | 1、改为关闭时给openclaw发送/new，避免问题 2、修改AI聊天布局为左右布局（大修改）
| 4.8 | 1、让AI助手的宽度，可以拖拽 2、不要使用AI助手，直接写“药典智库助手” 3、文字标识一直打开，随机不通的文字 4、背景底色深一些，对比不明显，使用：#f1f3f5；表格显示优化下
| 4.9 | 1、取消使用/new，改用/clear 2、修复图片不会跟随AI框一起缩放的问题
| 4.13-4.14 | 1、将成都的F04\F05\F06部署成最新的软件，并简单测试 2、部署openclaw，并配置
| 4.23 | 1、修改：将"动植物DNA条形码鉴定"改为“中药材DNA条形码鉴定” 2、限制：AI给的链接点进去以后，没法返回，只能退出重新登录（限制为点击复制，而不是跳转）
| 4.24 | 1、Barcode编号需要可以多选，适配之前的多个测序路径的输入 2、修改后出现问题，多个测序路径无法成功检测成功（排查）
| 4.27 | 1、部署F08 2、排查鉴定失败问题
其他 | 4.1 | XXXX
| 4.28 | XXXX
CRM | 4.9 | 1、配置Code Inspector，方便开发 2、整理代码
| 4.14-4.15 | 1、优化HBuildX使用（还是不好用，用Trae开发，HBuildX只跑项目） 2、修复手机端：新建项目申请合同类型没自动填充 3、优化引入eslint、prettier，让保存时直接格式化（解决部分文件有报错，但是不影响运行的问题） 4、发布Android版本
| 4.21 | 1、完成：CRM产品小计金额计算错误，页面需要修改（排查需要后端修改） 2、完成：合同的整单折扣隐藏（禁止修改） 3、完成：产品的关联产品的删除按钮和产品的删除按钮权限保持一致，赋予了权限才能删除关联的子产品 4、完成：项目申请，合同BN260324NN01S51N1 金额不支持小数（修改表单设置即可） 5、完成：CRM产品配置关联子产品和删除产品权限保持一致 6、发布IOS版本
| 4.22 | 1、开会沟通CRM开发需求，以及和Bims接通逻辑
| 4.27 | XXXX
| 4.28 | 1、引入自动格式化命令，方便保存同一格式
| 4.29-4.30 | 1、找到crm中eslint报错的地方并修复 2、重构项目申请模块（进行中）
美国网站 | 4.14 | 1、将活动页变成单独的界面，可以直接嵌入 2、将其他路由都改成跳转去新的美国网站